## Sprint 1 - Grupo
| Nombre Integrantes: | Rodrigo Carmona | Matias Valenzuela | Constanza Oyarzo | Rodrigo Hernandez | Gustavo Villanueva |  |  | Horas Semanales Para Gráficos
Horas por tarea/semana | [8 empty] | Horas | Rodrigo Carmona
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Rodrigo Carmona | planteamiento como grupo | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Horas Reales | 21 | 17 | 11 | 6 | 1
| planificacion de pagina web | 3 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Horas Ideales | 21 | 15.75 | 10.5 | 5.25 | 0
| investigacion de arq. de software | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Creacion del Diagrama | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| realizacion del PPT | 3 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| investigacion de javascript | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
|  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | Si
|  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Si
[9 empty] | Horas | Matias Valenzuela
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Matias Valenzuela | Planteamineto como grupo | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Horas Reales | 15 | 11 | 5 | 1 | -2
| avanze con la guia de sistematizacion | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Horas Ideales | 15 | 11.25 | 7.5 | 3.75 | 0
|  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| creacion de diagrama | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| investigacion de html | 1 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| investigacion de css | 1 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| investigacion de javascript | 2 |  |  |  | 1 | 1 | Si
| avanze del pdt | 1 |  |  |  | 2 | 2 | Si
[9 empty] | Horas | Constanza Oyarzo
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Constanza Oyarzo | Lluvia de ideas | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Horas Reales | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| Planificacion y maquetacion de pagina web | 3 | 3 |  |  |  | 3 | Si | Horas Ideales | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| Creacion del Diagrama | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Creacion del ppt | 2 |  | 2 |  |  | 2 | Si
| Sistematizacion del proyecto | 3 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Investigacion diagrama de componentes | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| investigacion de html | 3 |  |  |  | 3 | 3 | Si
| Investigacion de css | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Si
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Horas | Rodrigo Hernandez
Rodrigo Hernandez | planteamiento como grupo | 3 | 5 |  |  |  | 5 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| planificacion de pagina web | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Horas Reales | 20 | 13 | 7 | 3 | 0
| investigacion de arq. de software | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si | Horas Ideales | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| Creacion del Diagrama | 2 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| realizacion del PPT | 3 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| dia de presentación | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| investigacion de html y css | 3 |  |  |  | 1 | 1 | Si
| investigacion de javascript | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Si
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
Gustavo Villanueva |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Horas | Gustavo Villanueva
|  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
|  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | SI | Horas Reales | 20 | 16 | 10 | 5 | 0
|  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si | Horas Ideales | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
|  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | Si
|  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
|  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Si | Horas Reales | 96 | 72 | 43 | 20 | -1
[9 empty] | Horas Ideales | 96 | 72 | 48 | 24 | 0

## Reuniones
Elemento
Número de Reunión | 1
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?
Elemento
Número de Reunión | 2
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?
Elemento
Número de Reunión | 3
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?
Elemento
Número de Reunión | 4
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?

## Gustavo Villanueva
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | Si
|  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | Si
Segunda |  | 3 | 1 | 2 |  | 3 | SI
|  | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
Tercera |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | Si
|  | 3 | 2 | 1 |  | 3 | Si
Cuarta |  | 3 | 2 | 1 |  | 3 | Si
|  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | Si

## Rodrigo Carmona
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | planteamiento como grupo | 2 | 1 | 1 |  | 2 | Si
| planificacion de pagina web | 3 | 1 | 1 |  | 2 | Si
Segunda | investigacion de arq. de software | 3 | 2 | 1 |  | 3 | Si
| Creacion del Diagrama | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
Tercera | realizacion del PPT | 3 | 2 | 1 |  | 3 | Si
| dia de presentación | 2 | 1 | 1 |  | 2 | Si
Cuarta | investigacion de html y css | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
| investigacion de javascript | 2 | 1 | 1 |  | 2 | Si

## Matias Valenzuela
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | planificacion como grupo | 2 | 1 | 1 |  | 2 | Si
| avanze con la sistematizacion | 2 | 1 | 1 |  | 2 | Si
Segunda | investigacion de los diagramas | 3 | 3 | 0 |  | 3 | Si
| creacion de diagrama | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
Tercera | investigacion de html | 1 | 2 | 0 |  | 2 | Si
| investigacion de css | 1 | 0 | 2 |  | 2 | Si
Cuarta | investigacion de javascript | 2 | 1 | 0 |  | 1 | Si
| avanze del pdt | 1 | 1 | 1 |  | 2 | Si

## Constanza Oyarzo
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Lluvia de ideas | 2 | 1 | 1 |  | 2 | Si
| Planificacion y maquetacion de pagina web | 3 | 2 | 1 |  | 3 | Si
Segunda | Sistematizacion del proyecto | 3 | 2 | 1 |  | 3 | Si
| Investigacion diagrama de componentes | 2 | 1 | 1 |  | 2 | Si
Tercera | Creacion del Diagrama | 3 | 2 | 1 |  | 3 | Si
| Creacion del ppt | 2 | 2 | 0 |  | 2 | Si
Cuarta | investigacion de html | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
| Investigacion de css | 2 | 1 | 1 |  | 2 | Si

## Rodrigo Hernandez
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | planteamiento como grupo | 3 | 5 | 0 |  | 5 | Si
| planificacion de pagina web | 2 | 1 | 1 |  | 2 | Si
Segunda | investigacion de arq. de software | 3 | 3 | 0 |  | 3 | Si
| Creacion del Diagrama | 2 | 1 | 2 |  | 3 | Si
Tercera | realizacion del PPT | 3 | 2 | 0 |  | 2 | Si
| dia de presentación | 2 | 0 | 2 |  | 2 | Si
Cuarta | investigacion de html y css | 3 | 1 | 0 |  | 1 | Si
| investigacion de javascript | 2 | 1 | 1 |  | 2 | Si
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Investigar como implementar la BD | 3 | 2 | 1 | investigacion de como implementar la Bd | 3 | no
| Investigar PHP | 3 |  |  |  | 0 | Si
Segunda | [5 empty] | 0 | Si
[6 empty] | 0 | Si
Tercera | [5 empty] | 0 | Si
[6 empty] | 0 | Si
Cuarta | [5 empty] | 0 | Si
[6 empty] | 0 | Si